باسمه تعالی

صورتجلسه ی هماهنگی همایش استانی تربیت سیاسی ، اجتماعی  دانشگاه فرهنگیان کردستان

شماره جلسه : 1 تاریخ : 25/7/94 ساعت : 13 عصر مکان : سالن جلسات مدیریت استانی

الف ) دستورکار و شرح جلسه جلسه : هماهنگی عوامل اجرایی برگزاری همایش تربیت سیاسی ، اجتماعی با توجه به اهمیت موضوع و اینکه برگزاری همایش به صورت همزمان با سایر استان های کشور برگزار می گردد ، اعضای حاضر در جلسه با اتفاق نظر بر اجرای آن به نحو شایسته نظر داشتند به گونه ای گه در بین استان های مختلف از نظر کیفی و کمی قابل تقدیر باشد و چگونگی اجرا و فراهم نمودن مقدمات کار بین حاضران به بحث و تبادل نظر گذاشته شد .

ب ) موضوعات مطرح شده :

| نتیجه بحث و تبادل نظر | موضوع مطروحه | ردیف |
| --- | --- | --- |
| با توجه به قرار گرفتن زمان برگزاری همایش در هفته ی پژوهش ، حاضران متفقا بر اجرای آن در زمان اعلام شده ی قبلی تاکید نمودند . | زمان برگزاری همایش : آذر ماه 94 . با توجه به کمبود فرصت مناسب جهت آماده شدن و فراهم کردن مقدمات کار ، اعضای حاضر در جلسه بر سر این موضوع به گفت و گو پرداختند که در صورت امکان زمان اجرای همایش به تعویق بیفتد . | 1 |
| پس از رد و بدل بحث های مختلف در زمینه ی اطلاع رسانی ، بنا بر این شد که در برگزاری این همایش ، با در گیر نمودن مسؤلین ارشد استانی و سازمان ها و ادارات مختلف ، بخشی از فرایند اطلاع رسانی بر عهده ی آن ها گذاشته شود . | چگونگی اطلاع رسانی : چون مهم ترین مقدمه ی برگزاری چنین همایش هایی طبعا اطلاع رسانی به موقع و مناسب می باشد ، لذا این مسئله توسط اعضای جلسه مورد مداقه و بحث قرار گرفت | 2 |
| پورتال دانشگاه فرهنگیان به عنوان آدرس دریافت مقالات برگزیده شد و شیوه ی کار نیز بیان گردید . به گونه ای که به مناسب ترین شیوه مقالات توسط نویسندگان با مراجعه به این پورتال قابل ارائه باشد . | نحوه ی گردآوری مقالات و بررسی و داوری آن ها . مهم ترین رکن برگزاری همایش گرد آوری و داوری مقالات ارائه شده می باشد که بر سر چگونگی و کیفیت کار در جلسه بحث و گفت و پگو شد . | 3 |
| بنا شد که در تهیه ی پوستر با توجه به مشارکت ارگان های مختلف در برگزاری همایش ، آرم سازمانی و اداری نهادها و سازمان های مشارکت کننده بر پوستر در نظر گرفته شود . | چگونگی تهیه ی پوستر و جزئیات ساخت آ ن . | 4 |

ج ) مصوبات جلسه :

| زمان اجرا | مسؤل پی گیری | مصوبه | ردیف |
| --- | --- | --- | --- |
| بعد از بحث و نتیجه گیری در جلسه ی روز بعد | عوامل اجرایی | فراهم کردن اسپانسر از استانداری تا ارگان های دیگر از جمله دانشگاه ها و اداره کل آموزش و پرورش | 1 |
| تقسیم کار در جلسه ی رو بعد | مسؤلین کمیته ها | هماهنگی کمیته ی اجرایی در روند کار با نظر به تقسیم بندی آن به 4 زیر مجموعه به قرار زیر : 1 کمیته ی روابط عمومی و تبلیغات ( زندی – احمدی ) 2 کمیته ی پشتیبانی ( نوری )3 کمیته ی فرهنگی ( شریفیان – شکری ) 4 کمیته ی ارزشیابی ( حیدری ) | 2 |
| پس از برگزاری جلسه ی روز بعد | کمیته ی روابط عمومی و تبلیغات | تفویض بخشی از کار ارسال پوستر همایش به اداره کل آموزش و پرورش استان و فرمانداری سنندج و استفاده از سامانه ی اتوماسیون . | 3 |
| همزمان با برگزاری جلسه ی بعد | خانم فرانک قدسی | پیش بینی نحوه ی تقدیر از برگزیدگان مقالات و سطح تمایز مقاله ها با مدیریت استانی دانشگاه فرهنگیان و هماهنگی با ایشان در خصوص تعیین فضای مورد نیاز همایش | 4 |
| 26 مهر ماه 94 | خانم فرانک قدسی | پی گیری طرح موضوع همایش و یادآوری آن توسط آقای دکتر معروفی در کمسیون دانشجویی استان | 5 |

د) ختم جلسه و دستور کار جلسه بعد : جلسه در ساعت 16 همان روز به پایان رسید و قرار بر برگزاری جلسه ی بعد در روز بعد ( 26 مهر ماه 94 ) جهت آخرین هماهنگی ها و تقسیم کار و اجرایی نمودن اقدامات برای برگزاری همایش شد .

ه ) اعضای حاضر در جلسه :

| امضا | سمت | نام و نام خانوادگی | ردیف |
| --- | --- | --- | --- |
|  | رییس اداره حوزه ریاست مدیریت استان | همایون شهابی | 1 |
|  | رییس پردیس بنت الهدی صدر سنندج | فرانک قدسی | 2 |
|  | معاون آموزشی پردیس شهید مدرس سنندج | ابراهیم محمدپور | 3 |
|  | کارشناس روابط عمومی مدیریت استانی | عبدالله زندی | 4 |
|  | رییس اداره هوشمند سازی مدیریت استانی | سلیمان آوری | 5 |
|  | کارشناس مسؤل ارزشیابی | شهریار حیدری | 6 |
|  | کارشناس روابط عمومی پردیس شهید مدرس سنندج | داریوش احمدی | 7 |
|  |  |  | 8 |

و ) اعضای غایب  در جلسه :

| علت غیبت | سمت | نام و نام خانوادگی | ردیف |
| --- | --- | --- | --- |
|  | رییس پردیس شهید مدرس سنندج | مسعود الماسی | 1 |